## Sobre
SOBRE ESTE GRÁFICO DE GANTT
Visualize e controle seus projetos usando este modelo de gráfico de Gantt. Para começar, insira as tarefas em que você está trabalhando na seção Descrição do Marco e insira os detalhes de cada tarefa. Os dados serão atualizados automaticamente e será fácil inserir novas tarefas ou usar a barra de rolagem para rolar pela linha do tempo.
• Use o Progresso para adicionar quanto do projeto você concluiu adicionando um número de porcentagem. • Adicione o dia de início do seu projeto na Data de Início. • Conclua os cálculos preenchendo o número de dias necessários para concluir o projeto no campo Nº de Dias.

## Verde
SISTEMA DE GESTÃO DE LOCADORAS DE VEÍCULOS (SGLV)
Gerente de Projetos: Karlos Daniel Pires da Silva
Grupo: Karlos Daniel, Pedro Ivo, Fillipe Albuquerque
Data de início do projeto: | 2022-01-29 | [10 empty] | Incremento de rolagem: | [5 empty] | 0
Marcador de marco: | 1 | 1 |  |  | janeiro | [6 empty] | fevereiro | [27 empty] | março
 | time axis 2022-01-29 to 2022-03-25
Descrição do marco | Atribuído a | Progresso | Início | Dias | time axis 2022-01-29 to 2022-03-25
1. Atividades Preliminares
Definir o grupo com seus respectivos membros. | Karlos, Pedro, Fillipe | 100% | 2022-01-29 | 1 | bar: 2022-01-29
Definir o líder do grupo. | Karlos, Pedro, Fillipe | 100% | 2022-01-29 | 1 | bar: 2022-01-29
Definir o tema do projeto. | Karlos, Pedro, Fillipe | 100% | 2022-01-29 | 1 | bar: 2022-01-29
Criar Github com estrutura padrão. | Karlos | 100% | 2022-01-29 | 1 | bar: 2022-01-29
2. Atividades de Análise
2.1 Lista de Requisitos Funcionais
Elaborar lista de Requisitos Funcionais identificados com breve descrição | Karlos, Pedro, Fillipe | 100% | 2022-01-29 | 1 | bar: 2022-01-29
Incluir RF de login no sistema. | Pedro | 100% | 2022-01-29 | 1 | bar: 2022-01-29
Realizar a leitura da seção 4.7.1 Modelagem de casos de uso da referência indicada. | Karlos | 100% | 2022-01-29 | 1 | bar: 2022-01-29
2.2 Modelagem de Caso de Uso
Elaborar os diagramas de caso de uso. | Karlos, Pedro, Fillipe | 100% | 2022-01-30 | 1 | bar: 2022-01-30
Elaborar as descrições dos casos de uso. | Karlos, Pedro, Fillipe | 100% | 2022-01-30 | 1 | bar: 2022-01-30
Realizar a leitura do cpa. 4 da referência indicada. | Karlos | 100% | 2022-01-30 | 1 | bar: 2022-01-30
2.3 Protótipos
Desenvolver os protótipos não funcionais para todas as telas/formulários associados aos casos de uso do sistema utilizando ferramentas de prototipação rápira (wireframe) | Karlos, Pedro, Fillipe | 100% | 2022-02-05 | 9
2.4 Modelo de Classes de Análise/Domínio
Elaborar o diagrama de classes com o necessário para o desenvolvimento do projeto. | Karlos, Pedro, Fillipe | 100% | 2022-02-12 | 3
3. Atividades de Projeto
3.1 Diagramas de Arquitetura
Elaborar o diagrama de arquitetura do projeto. | Karlos, Pedro, Fillipe | 100% | 2022-02-19 | 3
3.2 Diagramas de Classes de Projeto
Detalhar todos os atributos das classes. | Karlos, Pedro, Fillipe | 100% | 2022-02-26 | 3
Detalhar o diagrama de classes análise/domínio, adicionando as operações com seus respectivos tipos de retorno e parâmetros. | Karlos, Pedro, Fillipe | 100% | 2022-02-26 | 3
Adicionar o diagrama de classes de fronteira, controle, negócio e persistência. | Karlos, Pedro, Fillipe | 1000% | 2022-02-26 | 3
3.3 Diagramas de Sequência
Elaborar diagramas de sequência para todas as operações dos casos de uso identificados. | Karlos, Pedro, Fillipe | 100% | 2022-03-01 | 1
3.4 Diagrama de Transição de Estados
Elaborar todos os diagramas de transição de estados para modelar os estados das entidades que possuam tal natureza. | Karlos, Pedro, Fillipe | 100% | 2022-03-02 | 1
3.5 Modelo de Entidades e Relacionamento
Desenvolver o modelo de dados utilizando uma ferramentas CASE. | Karlos, Pedro, Fillipe |  | 2022-03-09 | 7
4. Atividades de Construção do Sistema
Implementar no mínimo seis casos de uso e, dentre eles, o que realiza a ação de login no sistema. | Karlos, Pedro, Fillipe |  | 2022-03-16 | 21
5. Finalização das Atividades Supervisionadas
Apresentar a versão final do projeto elaborado. | Karlos, Pedro, Fillipe |  | 2022-04-07 | 7
Para adicionar mais dados, insira novas linhas ACIMA desta.

## Azul
Título do projeto
Nome da empresa
Líder de projeto
Data de início do projeto: | 2022-03-11 | [10 empty] | Incremento de rolagem: | [5 empty] | 13
Marcador de marco: | 1 | 1 |  |  | março | [13 empty] | abril | [27 empty] | maio
 | time axis 2022-03-24 to 2022-05-18
Descrição do marco | Atribuído a | Progresso | Início | Dias | time axis 2022-03-24 to 2022-05-18
Título 1
Tarefa 1 |  | 25% | 2022-03-14 | 3
Tarefa 2 |  |  | 2022-03-19 | 1
Tarefa 3 |  | 50% | 2022-03-11 | 10
Tarefa 4 |  |  | 2022-04-03 | 1 | bar: 2022-04-03
Tarefa 5 |  | 10% | 2022-03-20 | 6
Título 2
Tarefa 1 |  | 60% | 2022-03-20 | 13
Tarefa 2 |  | 50% | 2022-03-21 | 9
Tarefa 3 |  | 33% | 2022-03-29 | 11
Tarefa 4 |  |  | 2022-04-07 | 1
Tarefa 5 |  |  | 2022-04-08 | 24
Título 3
Tarefa 1 |  |  | 2022-03-29 | 4
Tarefa 2 |  |  | 2022-04-02 | 14
Tarefa 3 |  |  | 2022-04-18 | 6
Tarefa 4 |  |  | 2022-05-01 | 3
Tarefa 5 |  |  | 2022-04-23 | 19
Título 4
Tarefa 1 |  |  | 2022-04-20 | 15
Tarefa 2 |  |  | 2022-04-12 | 5
Tarefa 3 |  |  | 2022-06-02 | 5
Tarefa 4
Tarefa 5
Para adicionar mais dados, insira novas linhas ACIMA desta.

## Púrpura
Título do projeto
Nome da empresa
Líder de projeto
Data de início do projeto: | 2022-03-11 | [10 empty] | Incremento de rolagem: | [5 empty] | 13
Marcador de marco: | 1 | 1 |  |  | março | [13 empty] | abril | [27 empty] | maio
 | time axis 2022-03-24 to 2022-05-18
Descrição do marco | Atribuído a | Progresso | Início | Dias | time axis 2022-03-24 to 2022-05-18
Título 1
Tarefa 1 |  | 25% | 2022-03-14 | 3
Tarefa 2 |  |  | 2022-03-19 | 1
Tarefa 3 |  | 50% | 2022-03-11 | 10
Tarefa 4 |  |  | 2022-04-03 | 1 | bar: 2022-04-03
Tarefa 5 |  | 10% | 2022-03-20 | 6
Título 2
Tarefa 1 |  | 60% | 2022-03-20 | 13
Tarefa 2 |  | 50% | 2022-03-21 | 9
Tarefa 3 |  | 33% | 2022-03-29 | 11
Tarefa 4 |  |  | 2022-04-07 | 1
Tarefa 5 |  |  | 2022-04-08 | 24
Título 3
Tarefa 1 |  |  | 2022-03-29 | 4
Tarefa 2 |  |  | 2022-04-02 | 14
Tarefa 3 |  |  | 2022-04-18 | 6
Tarefa 4 |  |  | 2022-05-01 | 3
Tarefa 5 |  |  | 2022-04-23 | 19
Título 4
Tarefa 1 |  |  | 2022-04-20 | 15
Tarefa 2 |  |  | 2022-04-12 | 5
Tarefa 3 |  |  | 2022-06-02 | 5
Tarefa 4
Tarefa 5
Para adicionar mais dados, insira novas linhas ACIMA desta.